附件2

重点项目清单

序号	名称	工作任务	具体要求	完成时间
1	加快民政基础设施项目建设	合理扩大有效投资，加快市、区民政领域服务设施建设	1.持续推动市、区两级民政领域11个固投项目。

2.加速推进市社会福利救助综合服务中心和市殡仪馆改扩建项目建设。

3.启动建设市民政康复中心A院区项目。	2022年12月底前完成固投项目年度投资任务，启动市民政康复中心A院区建设
2	建设智慧养老服务和产业合作平台	加快平台建设，通过搭平台、创生态、强产业，不断增强优质养老服务供给	平台为居家养老提供安全照护、健康管理等智能化服务，重点打造养老信息展示、居家社区养老服务、养老机构运营、智慧养老产业合作等系统，提高养老服务水平，促进养老产业发展。	2022年12月底前

完成系统开发工作
3	建设一链式智慧社会救助服务和综合监管平台	构建全市一链式智慧社会救助服务和综合监管机制，实现社会救助业务“一门受理、协同办理”	平台联动市、区、街道、社区四级机构，涵盖基本生活救助、专项社会救助、急难社会救助三项内容，协同各单位救助资源，融合对接居民家庭经济收入核对监管机制，实现对基本生活救助对象的主动服务、秒批联办，实现跨部门社会救助的“一链通办、应享尽享”。	2022年12月底前

完成系统开发工作
4	加强养老服务体系建设项目	大力推进建设养老服务设施，加强养老服务队伍建设，聚力做好特殊老年人关爱工作	1.全年新增街道长者服务中心10家，为有需求且符合资助条件的经济困难老年人家庭进行适老化改造。

2.全年完成家庭护老者培训不少于6000人次，完成养老护理员培训不少于5000人次。	2022年12月底前
5	未成年人保护能力提升项目	加强儿童福利机构、未保机构的规划建设、优化提质，加强未成年人保护工作队伍能力建设	1.推进市未成年人救助保护中心改造升级项目和宝安区福利中心（儿童院）新址建设项目。

2.各区未成年人保护机构100%规范化运作。制定实施《深圳市社区未成年人保护工作清单》（简称《工作清单》）、《深圳市民政系统未成年人保护应急处置工作指引（试行）》（简称《工作指引》）。

3.全面组织培训儿童督导员、儿童主任，抓好未成年人兜底保障、救助保护、关爱服务工作。	2022年10月底前完成儿童督导员、儿童主任培训；11月底前制定实施《工作清单》《工作指引》
6	社会关爱帮扶项目	健全社会积极参与的关爱帮扶机制，引导鼓励社会力量助力“弱有众扶”	1.结合“中国公益慈善项目交流展示会”“中国公益慈善项目大赛”“中华慈善日”“深圳慈善日、慈善月”“99公益日”等活动，培育一批品牌慈善项目，为“老小”“弱困”等困难群众、特殊群体提供关爱服务。

2.持续实施“深圳经济特区建设者重大疾病关爱基金”，为患有重大疾病、家庭困难的深圳经济特区建设者及其子女，提供最高限额为5万元的大病医疗救助金。

3.开展“雏鹰展翅”计划，低收入家庭学子可申请助学金和奖学金，最高可申报2万元学费，帮助深圳地区符合条件、家庭困难的大学生顺利完成学业。	全年推进实施