深圳市民政事业发展“十四五”规划主要指标中期执行情况

| **类别** | **序号** | **主要指标** | | **单位** | **2020年**  **实际值** | **2021年**  **完成值** | **2022年**  **完成值** | **中期完成值**  **（截至2023年**  **6月30日）** | **2025年**  **目标值** | **中期进度** | **完成进度评价** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 社会救助 | 1 | 最低生活保障标准平均年度增速占上年度居民人均消费支出平均增速比例 | | % | ≥100 | 125 | 125 | 129 | ≥100 | >100% | 提前完成 |
| 2 | 特困人员基本生活供养标准占最低生活保障标准比例 | | % | 160 | 160 | 160 | 160 | ≥160 | 100% | 提前完成 |
| 3 | 特困人员照料护理标准占最低工资标准比例 | 全自理 | % | ≥2 | 28.18 | 26.27 | 26.27 | ≥2 | >100 | 提前完成 |
| 半自理 | % | ≥30 | 50 | 46.61 | 46.61 | ≥30 | >100 | 提前完成 |
| 全护理 | % | ≥60 | 75 | 69.92 | 69.92 | ≥60 | >100 | 提前完成 |
| 4 | 民政精神福利机构床位数 | | 床 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0% | 进展不理想（注：社会福利救助综合服务中心内置救助安置院，加挂精神福利机构牌子，内设800张床位，预计2025年4月竣工） |
| 5 | 查明身份信息流浪乞讨受助人员接送返回率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |
| 养老服务 | 6 | 养老机构中护理型床位占比 | | % | 60 | 71.7 | 74.8 | 74.8 | 65 | 296% | 提前完成 |
| 7 | 街道长者服务中心覆盖率 | | % | 14 | 35 | 65 | 68 | 100 | 63% | 进展顺利 |
| 8 | 养老服务人员培训数量 | | 万人次 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 133% | 提前完成 |
| 儿童福利 | 9 | 孤儿（含集中养育和分散供养）基本生活最低养育标准增幅占上年度居民人均消费性支出增幅比例 | | % | ≥100 | 172.4 | 6.9 | 165 | ≥100 | 165% | 进展不理想（注：因受新冠肺炎疫情影响，该项指标中“上年度居民人均消费性支出增幅比例波动较大，因此该项指标值不稳定，预计2025年末能够实现目标值。） |
| 10 | 街道未成年人保护站覆盖率 | | % | 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |
| 11 | 社区儿童主任专（兼）职率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |
| 基层治理 | 12 | 城市社区综合服务设施覆盖率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |
| 13 | 基层民主参选率 | | % | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | ≥95 | 100% | 提前完成 |
| 社会组织 | 14 | 3A级以上市级社会组织数量 | | 家 | 164 | 241 | 362 | 458 | 520 | 83% | 进展顺利 |
| 慈善事业 | 15 | 常住人口人均年捐赠额 | | 元 | 170 | 227 | 443 | 该指标只统计到年度数据，截至2022年12月31日。 | 200 | 910% | 提前完成 |
| 16 | 慈善组织数量 | | 家 | 325 | 450 | 480 | 485 | 500 | 91% | 进展顺利 |
| 17 | 福利彩票销售网点数 | | 个 | 1284 | 1262 | 1820 | 1872 | 2000 | 82% | 进展顺利 |
| 社会工作 | 18 | 一线执业社工持证率 | | % | 58 | 69.94 | 76.29 | 83.37 | 80 | 115% | 提前完成 |
| 19 | 中高级社会工作师数量 | | 名 | 1342 | 1664 | 2017 | 2299 | 2000 | 145% | 提前完成 |
| 20 | 常住人口注册志愿者比例 | | % | 13 | 14.70 | 19.85 | 21.52 | 14 | 852% | 提前完成 |
| 社会事务 | 21 | 节地生态安葬率 | | % | 70 | 90 | 96 | 93.8 | 80 | 238% | 提前完成 |
| 22 | 困难残疾人生活补贴覆盖率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |
| 23 | 重度残疾人护理补贴覆盖率 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% | 提前完成 |